## Hoja1
Actividades | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-17
Establecer compromiso de la alta dirección | bar: 2017-03-13
Revision y determinacion de las expectativas de los clientes | bar: 2017-03-20
Determinar el sistema de calidad a implementar | bar: 2017-03-20
Formación del comité de calidad | bar: 2017-03-20
Diagnostico inicial | bar: 2017-03-27 to 2017-04-03
Determinación o revision de la filosofia de la empresa | bar: 2017-04-10
Elaboración del organigrama y descripciones de puestos | bar: 2017-04-10 to 2017-04-17
Documentación: Procedimientos y mapeo de procesos | bar: 2017-04-24 to 2017-05-08
Documentación: Instrucciones de trabajo | bar: 2017-05-08 to 2017-05-22
Documentación: Formatos de registros | bar: 2017-05-22 to 2017-05-29
Documentación: Manual de calidad | bar: 2017-05-29 to 2017-06-12
Capacitación | bar: 2017-06-19
Auditoria interna | bar: 2017-06-26
Atención a no conformidades | bar: 2017-07-03 to 2017-07-10
Solicitar certificación | bar: 2017-07-17